# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ТОЛПИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА

# КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2024г. №21

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Толпинского сельсовета Кореневского района Курской области на 2024 – 2026 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,  Администрация  Толпинского  сельсовета Кореневского  района  Курской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Толпинского сельсовета Кореневского района Курской области на 2024 – 2026 годы» (Приложение).

2. Постановление Администрации Толпинского сельсовета Кореневского района Курской области от 25.10.2021 г. №39 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Администрации Толпинского сельсовета Кореневского района Курской области на период 2021 – 2023 годы» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Толпинского сельсовета Кореневского района в сети «Интернет».

Глава Толпинского сельсовета

Кореневского района                                                                  С.А.Сонин

ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждена Постановлением Администрации      Толпинского сельсовета Кореневского района

от 20.02.2024г. №21

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на территории Толпинского сельсовета Кореневского района Курской области на 2024 – 2026 годы

2024 год

ПАСПОРТ

программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Полное наименование организации | Администрация Толпинского сельсовета Кореневского района Курской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; - Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 N 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»; - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 11.12.2014 №916 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»: - Приказ Минэкономразвития России от 28.04 2021 года № 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 "Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды" - Приказ Минэкономразвития России РФ от 17.02.2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. №339 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация Толпинского сельсовета Кореневского района Курской области |
| Полное наименование разработчиков программы | Администрация Толпинского сельсовета Кореневского района Курской области |
| Цели программы | - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов; - снижение потерь энергоресурсов; - улучшение экологической ситуации. |
| Задачи программы | Снижение удельных показателей потребления электрической энергии, природного газа; Снизить затраты на приобретение энергетических ресурсов к 2026 году; Организовать проведение организационных и технических энергосберегающих мероприятий; Внедрение энергоэффективных устройств (оборудования, технологий) в зданиях, расположенных на территории сельского поселения; Повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов. |
| Целевые показатели программы | - доля объема электрической энергии, природного газа, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, природного газа потребляемой (используемой) администрацией сельского поселения (процентов); - удельный расход электрической энергии, природного газа на снабжение администрации, учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); - объем потребления природного газа, электрической энергии администрацией, учреждениями ( м3, кВт·ч). - снижение расходов на энергоносители. |
| Сроки реализации программы | 2024-2026гг. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Источниками средств для реализации программы являются: местный бюджет Толпинского сельсовета Общий объем финансирования Программы составляет 30 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 г. - 10 тыс. рублей 2025 г. - 10 тыс. рублей 2026 г. - 10 тыс. рублей Общий объем финансирования мероприятий Программы является ориентировочным, предполагающим последующую корректировку в соответствии с изменением цен на изделия, материалы и услуги и уточняется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| Планируемые результаты реализации программы | - снижение объемов потребления энергетических ресурсов на 3% ежегодно; - снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Администрация Толпинского сельсовета Кореневского района Курской области |

1.Общая характеристика сферы

реализации муниципальной Программы

В целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создания необходимых условий для перевода экономики на энергосберегающий путь развития, устойчивого обеспечения энергоносителями, уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, повышения энергетической безопасности на территории Толпинского сельсовета разработана настоящая Программа. Разработка Программы является основой для определения политики в области энергосбережения и энергетической эффективности.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования администрации Толпинского сельсовета, так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической, тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии, как энергетических ресурсов, так и финансовых ресурсов.

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов на территории Толпинского сельсовета являются:

слабая мотивация населения Толпинского сельсовета к энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

отсутствие системы контроля за рациональным расходованием энергии;

высокий износ основных фондов Толпинского сельсовета, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, электропроводки.

Анализ функционирования организации показывает, что основные потери энергетических ресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении электрической энергии, природного газа. Нерациональное использование и потери приводят к увеличению затрат на данный вид ресурсов. Соответственно это приводит к росту бюджетного финансирования, к ухудшению экологической обстановки.

Основным риском, связанным с реализацией Программы, является следующий фактор: ограниченность источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий.

В границах Толпинского сельсовета вопросы энергоснабжения отнесены к полномочиям Кореневского района.

Поставщиком услуг газоснабжения населения и организаций на территории сельсовета является ООО «Газпром межрегионгаз Курск». Техобслуживание газового оборудования осуществляет ООО «Газпром газораспределение Курск». Поставщиком услуг электроснабжения населения и организаций на территории сельсовета является АО «АтомЭнергоСбыт» Курск.

Учет потребления ресурсов с целью осуществления взаиморасчетов с ресурсоснабжающими организациями Администрацией Толпинского сельсовета осуществляется на основе приборов учета электрической энергии, природного газа, воды. Оснащенность приборами учета составляет 100 %.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, экономического кризиса и в целях экономии бюджета сельского поселения крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в зданиях, расположенных на территории сельского поселения.

В собственности Администрации Толпинского сельсовета находятся следующие здания: здание Администрации сельсовета (в котором размещены сельская библиотека и сельский Дом культуры)

Общие сведения

| Вид собственности | Муниципальная |
| --- | --- |
| Полное название учреждения | Администрация Толпинского сельсовета Кореневского района Курской области |
| Общая площадь (м2 ) | 803,4 (отапливаемая площадь 788,0) |
| Количество этажей | 3, в том числе подземных 1 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1974 |
| Характеристика здания | Стены кирпичные, фундамент бутовый ленточный. Крыша- деревянная стропильная система, кровля- стальные профилированные листы с полимерным покрытием, полы – линолеум по цементно-песчаной стяжке(частично из керамической плитки. Окна – пластиковые ПВХ-профиль, двери наружные - стальные, внутренние - пластиковые ПВХ-профиль . Внутренняя отделка – окраска водоэмульсионной акриловой краской. Потолки подвесного типа. Наружная отделка – навесной фасад из керамогранитной плитки. Отопление, вода (горячая вода), канализация - индивидуальные |
| Приборы учета энергоресурсов | Прибор учета электрической энергии: Меркурий 230 АМ-01 Счетчик потребления учета газа ВК-G10 Т (2020 г. выпуска) счетчик потребления воды ВСХ - 15 |
| Адрес учреждения | 307442, РФ, Курская обл., Кореневский р-н, с.Толпино, д. 8. |

Характеристика системы освещения:

| №п/п | Тип светильника и лампочки | Количество светильников (лампочек) Администрация сельсовета |
| --- | --- | --- |
| 1. | Энергосберегающие | 0 |
| 2. | Светодиодные | 135 |
| 3. | Прожекторы (уличные)* | 0 |

Основными направлениями повышения энергоэффективности являются меры, обеспечивающие снижение потерь тепла в процессе его передачи. Мероприятиями по реализации данного направления являются утепление окон и дверей.

Закупки для обеспечения муниципальных нужд Толпинского сельсовета Кореневского района Курской области:

- Отказ от закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Толпинского сельсовета Кореневского района Курской области, имеющих низкую энергоэффективность;

- с 1 января 2020 г. соблюдение запрета закупок для муниципальных нужд всех типов ламп накаливания мощностью 100 Вт и выше.

Система коммунальной инфраструктуры.

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения включают в себя:

- проведение энергетического аудита;

- мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

- мероприятии по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов за счет выполнения плана мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергетических ресурсов при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве энергетических ресурсов, превратить энергосбережение в решающий фактор технического функционирования. Перечень основных мероприятий Программы представлен в Приложении №2.

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов;

- снижение потерь энергоресурсов;

- улучшение экологической ситуации.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

- реализация организационных и технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- повышение эффективности системы электроснабжения;

- повышение эффективности  системы газоснабжения;

- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам.

- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования, технологий) в зданиях, расположенных на территории сельского поселения;

- повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

Поставленные цел и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.

3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

К целевым показателям, характеризующим оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов по муниципальному образованию относятся:

- доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, электрической энергии, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, электрической энергии муниципальными учреждениями (процентов). Оснащенность приборами учета электрической энергии, природного газа, воды в зданиях, находящихся в собственности муниципального образования, составляет 100%.

К целевым показателям, характеризующим потребление энергетических ресурсов, относятся:

- удельный расход электрической энергии, природного газа на снабжение администрации, учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- объем потребления природного газа, электрической энергии администрацией, учреждениями (м3, кВт·ч).

Значение удельного показателя высокого класса эффективности потребления холодной воды для административных зданий определен на уровне 5,1 м3/чел. Расход воды в зданиях, находящихся в собственности администрации сельсовета, является незначительным, производить расчеты нецелесообразно. По уровню потребления холодной воды здания признаны энергоэффективными и целевой уровень снижения потребления не установлен. Любые разработанные мероприятия по сбережению воды будут не эффективны, т.е. не окупаемы.

За базовое потребление взят 2023 год.

- Потребления электроэнергии

Фактический удельный расход электроэнергии за 2023г. по электроэнергии Администрация сельсовета:

УРкВтчас/м2= 6145/803,4=7,65 Втчас/м2

Высокоэффективное потребление для администраций (ближайший подобный, по функционально-типологическим признакам к административным зданиям в калькуляторе), указанное в автоматизированном расчете-калькуляторе, разработанном и представленном в приказе №425 МИНЭКОНОМА

УРэфф= 33,3 кВтчас/м2

Необходимо отметить, что в здании администрации лампы, установленные во всех помещениях, - светодиодные, т.е. максимально энергоэффективные. Отсюда можно заключить о высокой энергоэффективности потребления электроэнергии.

Заключение: Требований по снижению показателей расхода электроэнергии не устанавливается.

Здание эффективно, требований не устанавливается.

Рекомендуемые мероприятия:

- Оптимизация режима работы источников освещения, компьютерной техники, электрооборудования в течение рабочего дня.

- Обеспечение плановых закупок энергопотребляющих приборов и техники не ниже класса энергоэффективности «B».

- Потребление природного газа на отопление.

Потребление природного газа на отопление по месяцам 2023 год:

| №п/п | Показатель | Ед. изм. | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация сельсовета | тыс. м3 | 1,6 | 1,99 | 1,63 | 0,77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,98 | 1,73 | 8,7 |

Самый затратный энергоресурс при эксплуатации зданий – это тепловая энергия, в частности в зимний период. Параметры использования природного газа на отопление зданий, находящихся в собственности сельсовета, приведены ниже.

Скороднянский дом культуры

Фактическое удельное потребление за 2023г.

УРф=8700/788=11,04 м3/м2 в год

По различным применяемым методикам расчета необходимого объема природного газа на нужды отопления в месяц составляет 400-500 м3 на 100м2 отапливаемой площади.

В размерности Гкал/м2:

Высокоэффективное потребление, из практики, составляет 0,1-0,13 Гкал/м2 в год.

В нашем случае

УРф = 8700х0,008/788= 0,09 Гкал/м2,

Где 0,008 коэффициент перевода м3 газа в Гкал (1м3=0,008 Гкал)

Потребление приближено к высокоэффективному, требований не устанавливается.

Рекомендации: Ручное регулирование расхода газа с учетом температуры наружной среды, уменьшение расхода в выходные и праздничные дни, а также в периоды межсезонья.

Устанавливается требование о снижении потребления природного газа к 2026 году на 3% ежегодно.

4. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В случае реализации Программы должно быть обеспечено:

- проведение мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения;

- проведение энергетического обследования как основы определения уровня использования электроэнергии, ведение энергетических паспортов;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов за счет оснащения организаций современными техническими средствами учета потребления топливно-энергетических ресурсов;

- экономия электрической энергии, газа;

- снижение расходов местного бюджета на оплату электрической энергии и газа.

Оценка эффективности Программы осуществляется исходя из отношения показателей целей Программы к показателям непосредственных результатов реализации программных мероприятий.

В результате реализации программных мероприятий произойдет снижение расходов на энергоносители на 3% ежегодно.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижение затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и муниципальными образованиями в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

Однако могут возникнуть ситуации, при которых энергозатраты не только не снижаются, несмотря на все проводимые мероприятия по энергосбережению, но и, наоборот, увеличиваются. В связи с этим при расчете фактически достигнутых целевых показателей по энергосбережению необходимо учитывать сопоставимые условия базисного и отчетного периода. Сопоставимые условия — это совокупность факторов отчетного периода, связанных с изменением энергопотребления, но не отражающих работу по энергосбережению (изменение объемов отапливаемых помещений и численности потребителей ресурсов, повышение параметров теплоносителя, связанных с температурой наружного воздуха и т.п.).

5. Сроки реализации Программы и источники финансирования

Срок реализации программы рассчитан на период 2024-2026 годов. Этапы реализации не выделяются.

Программные мероприятия и объемы финансирования актуализируются ежегодно с учетом ресурсного обеспечения и результатов реализации программных мероприятий за предыдущий период.

Для реализации Программы используются следующие источники финансирования:

Средства местного бюджета на выполнение мероприятий программы энергосбережения.

Общий объем финансирования Программы составляет 30 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 г. - 10 тыс. рублей

2025 г. - 10 тыс. рублей

2026 г. - 10 тыс. рублей

Общий объем финансирования мероприятий Программы является ориентировочным, предполагающим последующую корректировку в соответствии с изменением цен на изделия, материалы и услуги и уточняется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год. Существующие риски:

1. Отсутствие необходимых средств для финансирования программы

2. Значительный рост цен на энергоэффективное оборудование.

В связи с чем необходимо привлечение внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий.

Объем финансирования мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Приложении № 2 к Программе.

6. Методика оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации Программы и об оценке эффективности ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения каждого фактически достигнутого целевого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой (Приложение №4 к Программе).

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле:

Э = Пф /Пн * 100% , где

Пф  - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

Пн  -  нормативный показатель, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.

Для оценки эффективности реализации Программы на территории поселения ежегодно проводится мониторинг в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Бюджетная эффективность Программы определяется как степень реализации расходных обязательств и рассчитывается по формуле:

Э бюдж. = Ф факт. х 100 / Ф пл.,

где Э бюдж. – бюджетная эффективность Программы;

Ф факт. – фактическое использование средств;

Ф пл. – планируемое использование средств.

Оценка эффективности реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности представлена в Приложении №3 к Программе.

- Ежегодные отчеты по реализации Программы должны содержать:

- - сведения о результатах реализации программных мероприятий в муниципальных учреждениях за отчетный год;

- - данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- - сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы утвержденным показателям;

- - информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- оценку эффективности результатов реализации Программы.

- 7. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы

- Реализация настоящей Программы сопряжена с определенными рисками, связанными с климатическими условиями, макроэкономическими и внешнеэкономическими факторами. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

- - отсутствие финансирования или неполное финансирование из источников финансового обеспечения Программы;

- - природно-климатические риски, обусловленные тем, что колебания погодных условий оказывают серьезное влияние на сроки проведения работ, объем потребления энергоресурсов, в частности, природного газа на отопление при значительном понижении температуры окружающей среды;

- - возникновение обстоятельств непреодолимой силы;

- - изменение федерального законодательства.

- Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.

Приложение №1

к программе Энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации Толпинского сельсовета

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях муниципальной программы и ожидаемые результаты реализации Программы энергосбережения

на 2024-2026 годы

| № пп | Наименование показателя программы |  | Ед.изм. | Целевые значения показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовое потребление/ значение | Период реализации Программы энергосбережения |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение потребления электрической энергии Администрация |  | тыс. кВт.ч | 2,10 | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| 2 | Целевой уровень экономии электрической энергии |  | % | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Снижение потребления природного газа Администрация |  | тыс. м3 | 3,1 | 3,01 | 2,92 | 2,83 |
| 4 | Целевой уровень экономии природного газа |  | % | - | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой администрацией | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме природного газа, потребляемого администрацией | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 7 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Администрация | кВт ч/кв. м | 7,65 | требование не устанавливается | требование не устанавливается | требование не устанавливается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Удельный расход природного газа (в расчете на 1 кв. метр площади) Администрация | м3/кв. м | 11,04 | требование не устанавливается | требование не устанавливается | требование не устанавливается |

Приложение №2

к программе Энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации Толпинского сельсовета

План мероприятий Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Администрации Толпинского сельсовета Кореневского района Курской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнители | Срок выполнения | Срок окупаемости, лет | Экономия ТЭР |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  | В натуральном выражении | Тыс. руб.. |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Организационные и технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Назначение лица, ответственного за эффективное использование энергетических ресурсов в учреждении. | - | БЗ | + | + | + | Руководитель | 2024г |  |  |  |
| 2 | Ведение журнала учета потребления энергетических ресурсов ежемесячно с указанием фактического потребления каждого ресурса и объемов оплаты. | - | БЗ | + | + | + | Отв. по энергосбере- жению | Ежемесячно |  |  |  |
| 3. | Проведение разъяснительной работы по экономии энергоресурсов среди муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, среди населения | - | БЗ | + | + | + | Администрация сельсовета | 2024-2026гг. |  |  |  |
| 4. | Весенне-осеннее обследование здания и помещений на предмет износа в целях своевременного планирования проведения ремонта помещений, сантехнических приборов, трубопроводов, системы отопления и электротехнических систем. | - | БЗ | + | + | + | Отв. по энергосбере- жению | Дважды в год |  |  |  |
| 5. | Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон и т.п., замена деревянных окон на современные пластиковые стеклопакеты. | Местный бюджет | 30 | 10 | 10 | 10 | Руководитель | 2024-2026 гг. |  |  |  |
| 6. | Ручное регулирование газового котла, особенно в переходные климатические перепады температуры, экономия в выходные и праздничные дни, ночное время. | - | БЗ | + | + | + | Работник, отв. за газовое оборудование | 2024-2026 гг. В отопительный сезон. |  | 0,74 тыс. куб. м. |  |
| 7. | Контроль за соблюдением светового и теплового режима. Оптимизация режима работы источников освещения, компьютерной техники, электрооборудования в течение рабочего дня. | - | БЗ | + | + | + | Отв. по энергосбере- жению | Ежедневно |  | До 18,2 Гкал | До 12,9 тыс. руб. |
| 8. | Обеспечение плановых закупок энергопотребляющих приборов и техники не ниже класса энергоэффективности «B» | - | БЗ | + | + | + | Гл. бухгалтер | Постоянно |  |  |  |
| 9. | Ведение отчетности по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в ГИС «Энергоэффективность». Ежегодная энергодекларация | - | БЗ | + | + | + | Отв. по энергосбере- жению | 1 кв. каждого года |  |  |  |
| 10. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | - | БЗ | - | - | - | Руководитель | 2024-2026 гг. | - | - | - |
| 11. | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации | - | - | - | - | - | Руководитель | 2024-2026 гг. | - | - | - |
|  | Выполнение организационных и технических мероприятий обеспечивает экономию электрической энергии и природного газа до 3-х % от общего потребления в год. Мероприятия беззатратные (БЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к Программе Энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Администрации Толпинского сельсовета

| № п/п | Наименование показателя | Статус | Ед. измерения | Значения целевых показателей по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  | % | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Снижение потребления природного газа в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  | % | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Оснащенность приборами учета электроэнергии |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Оснащенность приборами учета природного газа |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности | да/ нет | - | да | да | да |
| 6. | Внедрение системы энергетического менеджмента | да/ нет | - | да | да | да |
| 7. | Количество сотрудников, прошедших обучение по программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | чел. | - | - | - |

Оценка эффективности реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Приложение №4

К программе Энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации Толпинского сельсовета

Формы ежегодной отчетности в соответствие с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
на 1 января 20___ г.

| Наименование организации |  |  |  |  |  |  | Дата |  | КОДЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя программы |  |  | Единица измерения |  | Значения целевых показателей программы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  | факт | отклонение |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность) (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель технической службы (уполномоченное лицо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность) (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансово- экономической службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) (должность) (расшифровка подписи) " " 20 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности на 1 января 20__ г.

Администрация Толпинского сельсовета Кореневского района Курской области

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник 3 | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | Единицы измерения. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | откло-нение | план | факт | откло-нение |  | план | факт | откло-нение |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  | Х |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  | Х |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Справочно:

Всего с начала   реализации    программы:___________________________________________

Руководитель

(уполномоченное лицо) _______________  _____________         ___________________

(должность) 		(подпись)	 (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)  _______________  _____________    _______________________

(должность) 		(подпись)	(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)    _______________  _____________  _______________________

(должность) 		(подпись)	(расшифровка подписи)

"___" __________________ 20___ г.