Оценка эффективности реализации

Муниципальной программы Толпинского сельсовета «Развитие муниципальной службы в Толпинском сельсовете» за 2023 год

1. Муниципальная программа Толпинского сельсовета «Развитие муниципальной службы в Толпинском сельсовете» была утверждена постановлением администрации Толпинского сельсовета № 208  от 10.11.2020 года.

В перечне программных мероприятий было запланировано 2 основных мероприятия:

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содействие повышению квалификации муниципальных служащих. | Глава Администрации Толпинского сельсовета | 29,0 | Мероприятия выполнены не в полном объеме |
| 2 | Обеспечение материально техническими ресурсами и информационно-коммуникационное сопровождение рабочих мест муниципальных служащих | Глава Администрации Толпинского сельсовета | Исполнено на 32,2 | Мероприятия выполнены не в полном объеме |

2. В течение всего периода реализации программы в муниципальную программу изменения вносились 3 раза в связи с увеличением объемов финансирования.

3. Оценка эффективности реализации программы:

1) Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

СДП1=17,4/60,0=0,3

СДП2=622,1/1934,0=0,3

СДЦ = (0,3 + 0,3)/2 = 0,3 соответственно степень достижения целей  и решения задач программы за отчетный период составила  – 0,3

2)Оценка степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню:

УФ  = ФФ/ ФП

УФ= 639,5/1994,0=0,3 соответственно  степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню 0,3

3)Эффективность реализации целевой программы:

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила 0,3.

В соответствии Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критериями её оценки уровень эффективности реализации Муниципальной  программы Толпинского сельсовета «Развитие муниципальной службы в Толпинском сельсовете» за 2023 год составил 0,3 соответственно реализация программы в 2023 году –  эффективная.

Глава Толпинского сельсовета                                                       С.А.Сонин

Оценка эффективности реализации

Муниципальной программы Толпинского сельсовета «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Толпинский сельсовет»» за 2023 год

1. Муниципальная  программа Толпинского сельсовета «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Толпинский сельсовет»» была утверждена постановлением администрации Толпинского сельсовета №13-а от 14.02.2023 года.

В перечне программных мероприятий было запланировано 3 основных мероприятия:

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения | Глава Администрации Толпинского сельсовета | Не исполнено | Мероприятия не выполнены |
| 2. | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Глава Администрации Толпинского сельсовета | Не исполнено | Мероприятия не выполнены |
| 3. | Содействие развитию системы пожарной безопасности на территории муниципального образования «Толпинский сельсовет» | Глава Администрации Толпинского сельсовета | 80,0 | Мероприятия выполнены не в полном объеме |

2. В течение всего периода реализации программы в муниципальную программу  изменения не вносились.

3. Оценка эффективности реализации программы:

1) Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

СДП1=0/2,2=0

СПД 2=0/2,2=0

СПД 3=6,5/8,1=0,8

СДЦ = (0+0+0,8) /3 = 0,3 соответственно степень достижения целей  и решения задач программы за отчетный период составила  – 0,3;

2)Оценка степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню:

УФ  = ФФ/ ФП

УФ=6,5/12,5=0,5 соответственно степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню 0,5.

3)Эффективность реализации целевой программы:

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила 0,5.

В соответствии Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критериями её оценки уровень эффективности реализации Муниципальной  программы Толпинского сельсовета «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании «Толпинский сельсовет»  за 2023 год составил 0,5 соответственно реализация программы –   эффективная.

Глава Толпинского сельсовета                                                       С.А.Сонин

Оценка эффективности реализации

Муниципальной программы Толпинского сельсовета «Развитие сетей автомобильных дорог в Толпинском сельсовете» за 2023 год

1. Муниципальная  программа Толпинского сельсовета «Развитие сетей автомобильных дорог в Толпинском сельсовете» была утверждена постановлением администрации Толпинского сельсовета № 51 от 23.12.2020 года.

В перечне программных мероприятий было запланировано 1 основное мероприятие:

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Глава Администрации Толпинского сельсовета | Исполнено на 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме |

2. В течение всего периода реализации программы в муниципальную программу  изменения вносились 1 раз в связи с увеличением объема финансирования.

3. Оценка эффективности реализации программы:

1) Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

СДП1=550,0/550,0=1,0;

СДЦ = 1,0/1 =1,0 соответственно степень достижения целей  и решения задач программы за отчетный период составила  – 1,0.

2)Оценка степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню:

УФ  = ФФ/ ФП

УФ=550,0/550,0=1,0 соответственно  степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню 1,0.

3)Эффективность реализации целевой программы:

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила 1,0

В соответствии Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критериями её оценки уровень эффективности реализации Муниципальной  программы Толпинского сельсовета «Развитие сетей автомобильных дорог в Толпинском сельсовете» за 2023 г. составил 1,0 соответственно реализация программы – эффективная.

Глава Толпинского сельсовета                                                       С.А.Сонин

Оценка эффективности реализации

Муниципальной программы Толпинского сельсовета «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан МО «Толпинский сельсовет»» за 2023 год

1. Муниципальная  программа Толпинского сельсовета «Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами  граждан МО «Толпинский сельсовет»  была утверждена постановлением администрации Толпинского сельсовета  № 5 от 19.01.2022 года.

В перечне программных мероприятий было запланировано 3 основных мероприятия:

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Содействие повышению уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов» | Глава Администрации Толпинского сельсовета | Исполнено на 57,6 | Мероприятия выполнены не в полном объеме |
| 2 | «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам» | Глава Администрации Толпинского сельсовета | Не исполнено | Мероприятия не выполнены |
| 3 | «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов» | Глава Администрации Толпинского сельсовета | Исполнено на 75,6 | Мероприятия выполнены не в полном объеме |
| 4 | Обеспечение составления (изменения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Глава Администрации Толпинского сельсовета | 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме |

2. В течение всего периода реализации программы в муниципальную программу изменения  вносились 1 раз в связи с увеличением объемов финансирования.

3. Оценка эффективности реализации программы:

1) Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

СДП1=7088,5/12301,2=0,6

СДП 2=0/5,0=0

СДП 3=15,1/20,0=0,8

СДП 4 = 71,7/71,7=1,0

СДЦ = (0,6+0+0,8+1,0)/3= 0,8 соответственно степень достижения целей  и решения задач программы за отчетный период составила  – 0,8

2)Оценка степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню:

УФ  = ФФ/ ФП

УФ=7175,3/12397,9 =0,6  соответственно  степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню 0,6

3)Эффективность реализации целевой программы:

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила 0,9.

В соответствии Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критериями её оценки уровень эффективности реализации Муниципальной  программы Толпинского сельсовета «Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами  граждан МО «Толпинский сельсовет»  за 2023 год  составила 0,6 соответственно реализация программы –  эффективная.

Глава Толпинского сельсовета                                                       С.А.Сонин

Оценка эффективности реализации

Муниципальной программы Толпинского сельсовета «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в МО «Толпинский сельсовет» за 2023 год

1. Муниципальная программа Толпинского сельсовета  «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в МО «Толпинский сельсовет» была утверждена постановлением администрации Толпинского сельсовета №15-а от 04.04.2023 года.

В перечне программных мероприятий было запланировано 1 основное мероприятие:

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании | Глава Администрации Толпинского сельсовета | Не исполнено | Мероприятия не выполнены |

2. В течение всего периода реализации программы в муниципальную программу  вносились  изменения 1 раз в связи с изменением объема финансирования.

3. Оценка эффективности реализации программы:

1) Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

СДП1=0,0/10,0=0

СДЦ =0/1= 0 соответственно степень достижения целей  и решения задач программы за отчетный период составила  –0.

2)Оценка степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню:

УФ  = ФФ/ ФП

УФ= 0,0/10,0 =0 соответственно  степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню 0.

3)Эффективность реализации целевой программы:

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила 0.

В соответствии Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критериями её оценки уровень эффективности реализации Муниципальной  программы Толпинского сельсовета «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в МО «Толпинский сельсовет» за 2023 год составил 0 соответственно реализация программы – не эффективная.

Глава Толпинского сельсовета                                                       С.А.Сонин

Оценка эффективности реализации

Муниципальной программы Толпинского сельсовета «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Толпинский сельсовет» за 2023 год

1. Муниципальная  программа Толпинского сельсовета «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Толпинский сельсовет» была утверждена постановлением администрации Толпинского сельсовета № 207 от 10.11.2020 года.

В перечне программных мероприятий было запланировано 2 основных мероприятия:

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность» | Глава Администрации Толпинского сельсовета | Не исполнено | Мероприятия не выполнены |
| 2 | «Содействие физическому воспитанию, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом» | Глава Администрации Толпинского сельсовета | Не исполнено | Мероприятия не выполнены |

2. В течение всего периода реализации программы в муниципальную программу изменения не вносились.

3. Оценка эффективности реализации программы:

1) Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

СДП1=0/4,7=0

СДП1=0/6,9=0

СДЦ = (0+0)/2= 0 соответственно степень достижения целей и решения задач программы за отчетный период составила  – 0

2)Оценка степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню:

УФ  = ФФ/ ФП

УФ= 0/11,6=0 соответственно  степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню 0

3)Эффективность реализации целевой программы:

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила 0.

В соответствии Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критериями её оценки уровень эффективности реализации Муниципальной  программы Толпинского сельсовета «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Толпинский сельсовет» за 2023 год  составил 0 соответственно реализация программы –  не эффективная.

Глава Толпинского сельсовета                                                       С.А.Сонин