Оценка эффективности реализации

Муниципальной программы Толпинского сельсовета «Развитие муниципальной службы в Толпинском сельсовете» за 2024 год

1. Муниципальная программа Толпинского сельсовета «Развитие муниципальной службы в Толпинском сельсовете» была утверждена постановлением администрации Толпинского сельсовета № 33 от 02.05.2024 года.

В перечне программных мероприятий было запланировано 2 основных мероприятия:

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содействие повышению квалификации муниципальных служащих. | Глава Администрации Толпинского сельсовета | Исполнено на 4,5 | Мероприятия выполнены не в полном объеме |
| 2 | Обеспечение материально техническими ресурсами и информационно-коммуникационное сопровождение рабочих мест муниципальных служащих | Глава Администрации Толпинского сельсовета | Исполнено на 28,3 | Мероприятия выполнены не в полном объеме |

2. В течение всего периода реализации программы в муниципальную программу изменения вносились 2 раза в связи с увеличением объемов финансирования.

3. Оценка эффективности реализации программы:

1) Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

СДП1=2,7/60,0=0,1

СДП2=539,7/1905,4=0,3

СДЦ = (0,1 + 0,3)/2 = 0,2 соответственно степень достижения целей  и решения задач программы за отчетный период составила  – 0,2

2)Оценка степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню:

УФ  = ФФ/ ФП

УФ= 542,4/1965,4=0,3 соответственно  степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню 0,3

3)Эффективность реализации целевой программы:

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила 0,3.

В соответствии Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критериями её оценки уровень эффективности реализации Муниципальной  программы Толпинского сельсовета «Развитие муниципальной службы в Толпинском сельсовете» составил 0,3 соответственно реализация программы в 2024 году –  эффективная.

Глава Толпинского сельсовета                                                       С.А.Сонин

Оценка эффективности реализации

Муниципальной программы Толпинского сельсовета Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Толпинский сельсовет» за 2024 год

1. Муниципальная  программа Толпинского сельсовета «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Толпинский сельсовет» за 2024 год была утверждена постановлением администрации Толпинского сельсовета №34 от 02.05.2024 года.

В перечне программных мероприятий было запланировано 3 основных мероприятия:

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения | Глава Администрации Толпинского сельсовета | Не исполнено | Мероприятия не выполнены |
| 2. | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Глава Администрации Толпинского сельсовета | Не исполнено | Мероприятия не выполнены |
| 3. | Содействие развитию системы пожарной безопасности на территории муниципального образования «Толпинский сельсовет» | Глава Администрации Толпинского сельсовета | 22,0 | Мероприятия выполнены не в полном объеме |

2. В течение всего периода реализации программы в муниципальную программу  изменения не вносились.

3. Оценка эффективности реализации программы:

1) Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

СДП1=0/2,2=0

СПД 2=0/2,2=0

СПД 3=1,8/8,1=0,2

СДЦ = (0+0+0,2) /3 = 0,1 соответственно степень достижения целей  и решения задач программы за отчетный период составила  – 0,1;

2)Оценка степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню:

УФ  = ФФ/ ФП

УФ=1,8/12,5=0,1 соответственно степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню 0,1.

3)Эффективность реализации целевой программы:

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила 0,1.

В соответствии Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критериями её оценки уровень эффективности реализации Муниципальной  программы Толпинского сельсовета «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании «Толпинский сельсовет»  за 2024 год составил 0,1 соответственно реализация программы –   неэффективная.

Глава Толпинского сельсовета                                                       С.А.Сонин

Оценка эффективности реализации

Муниципальной программы Толпинского сельсовета «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан МО «Толпинский сельсовет» за 2024 год

1. Муниципальная  программа Толпинского сельсовета «Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами  граждан МО «Толпинский сельсовет»  за 2024 год была утверждена постановлением администрации Толпинского сельсовета  № 30 от 02.05.2024 года.

В перечне программных мероприятий было запланировано 3 основных мероприятия:

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Содействие повышению уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов» | Глава Администрации Толпинского сельсовета | Исполнено на 38,4 | Мероприятия выполнены не в полном объеме |
| 2 | «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам» | Глава Администрации Толпинского сельсовета | Не исполнено | Мероприятия не выполнены |
| 3 | «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов» | Глава Администрации Толпинского сельсовета | Исполнено на 48,1 | Мероприятия выполнены не в полном объеме |

2. В течение всего периода реализации программы в муниципальную программу изменения  вносились 2 раза в связи с увеличением объемов финансирования.

3. Оценка эффективности реализации программы:

1) Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

СДП1=3501,2/9108,7=0,4

СДП 2=0/5,0=0

СДП 3=9,6/20,0=0,5

СДЦ = (0,4+0+0,5)/3= 0,3 соответственно степень достижения целей  и решения задач программы за отчетный период составила  – 0,3

2)Оценка степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню:

УФ  = ФФ/ ФП

УФ=3510,9/9133,7 =0,4 соответственно  степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню 0,4

3)Эффективность реализации целевой программы:

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила 0,4.

В соответствии Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критериями её оценки уровень эффективности реализации Муниципальной программы Толпинского сельсовета «Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами  граждан МО «Толпинский сельсовет»  за 2024 год  составила 0,4соответственно реализация программы –  эффективная.

Глава Толпинского сельсовета                                                       С.А.Сонин

Оценка эффективности реализации

Муниципальной программы Толпинского сельсовета «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в МО «Толпинский сельсовет» за 2024 год

1. Муниципальная программа Толпинского сельсовета  «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в МО «Толпинский сельсовет» за 2024 год была утверждена постановлением администрации Толпинского сельсовета № 21 от 20.02.2024 года.

В перечне программных мероприятий было запланировано 1 основное мероприятие:

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании | Глава Администрации Толпинского сельсовета | Не исполнено | Мероприятия не выполнены |

2. В течение всего периода реализации программы в муниципальную программу  вносились  изменения 1 раз в связи с изменением объема финансирования.

3. Оценка эффективности реализации программы:

1) Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

СДП1=0,0/10,0=0

СДЦ =0/1= 0 соответственно степень достижения целей  и решения задач программы за отчетный период составила  –0.

2)Оценка степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню:

УФ  = ФФ/ ФП

УФ= 0,0/10,0 =0 соответственно  степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню 0.

3)Эффективность реализации целевой программы:

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила 0.

В соответствии Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критериями её оценки уровень эффективности реализации Муниципальной  программы Толпинского сельсовета «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в МО «Толпинский сельсовет» за 2024 год составил 0 соответственно реализация программы – не эффективная.

Глава Толпинского сельсовета                                                       С.А.Сонин

Оценка эффективности реализации

Муниципальной программы Толпинского сельсовета «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Толпинский сельсовет» за 2024 год

1. Муниципальная  программа Толпинского сельсовета «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Толпинский сельсовет» за 2024 год была утверждена постановлением администрации Толпинского сельсовета № 32 от 02.05.2024 года.

В перечне программных мероприятий было запланировано 2 основных мероприятия:

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность» | Глава Администрации Толпинского сельсовета | Не исполнено | Мероприятия не выполнены |
| 2 | «Содействие физическому воспитанию, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом» | Глава Администрации Толпинского сельсовета | Не исполнено | Мероприятия не выполнены |

2. В течение всего периода реализации программы в муниципальную программу изменения не вносились.

3. Оценка эффективности реализации программы:

1) Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

СДП1=0/4,7=0

СДП1=0/6,9=0

СДЦ = (0+0)/2= 0 соответственно степень достижения целей и решения задач программы за отчетный период составила  – 0

2)Оценка степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню:

УФ  = ФФ/ ФП

УФ= 0/11,6=0 соответственно  степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню 0

3)Эффективность реализации целевой программы:

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила 0.

В соответствии Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критериями её оценки уровень эффективности реализации Муниципальной  программы Толпинского сельсовета «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Толпинский сельсовет» за 2024 год  составил 0 соответственно реализация программы –  не эффективная.

Глава Толпинского сельсовета                                                       С.А.Сонин

Оценка эффективности реализации

Муниципальной программы Толпинского сельсовета «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области» за 2024 год

1. Муниципальная программа Толпинского сельсовета «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области» за 2024 год была утверждена постановлением администрации Толпинского сельсовета № 31 от 02.05.2024 года.

В перечне программных мероприятий было запланировано 1 основное мероприятие:

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материальное обеспечение деятельности народных дружин, участвующих в охране общественного порядка | Глава Администрации Толпинского сельсовета | Не исполнено | Мероприятия не выполнены |

2. В течение всего периода реализации программы в муниципальную программу  вносились  изменения 1 раз в связи с изменением объема финансирования.

3. Оценка эффективности реализации программы:

1) Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

СДП1=0,0/10,0=0

СДЦ =0/1= 0 соответственно степень достижения целей  и решения задач программы за отчетный период составила  –0.

2)Оценка степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню:

УФ  = ФФ/ ФП

УФ= 0,0/10,0 =0 соответственно  степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню 0.

3)Эффективность реализации целевой программы:

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила 0.

В соответствии Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критериями её оценки уровень эффективности реализации Муниципальной  программы Толпинского сельсовета «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Толпинский сельсовет» Кореневского района Курской области» за 2024 год составил 0 соответственно реализация программы – не эффективная.

Глава Толпинского сельсовета                                                       С.А.Сонин